新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县环境保护局(本级)的本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位1家,事业单位1 家；英吉沙县环境保护局(本级)编制数12人，实有人数16人，其中：在职12人，退休4人。主要落实国家环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调英吉沙县流域、区域污染防治工作，承担落实英吉沙县减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

通过购置垃圾车、垃圾桶、垃圾箱、垃圾船等环保设施，全面改善英吉沙县克孜勒乡团结（1）村环境卫生差的现状；受益群众1742人，村生活垃圾无害化处理量达38吨，改善了以往村垃圾投放无专用器具、清理难度大的问题对村人居环境改善、经济发展及社会稳固都具有重要意义。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目

3、项目用途及范围

本项目主要通过购置垃圾车、垃圾桶等环保设施，改善英吉沙县克孜勒乡团结（1）村环境卫生差的环境卫生差的现状；改善了以往村垃圾投放无专用器具、清理难度大的问题，使村民就近投放、方便垃圾清理。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算金额52.6604万元，资金来源涉农整合资金。2018年实际收到预算资金52.6604万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

1、项目完成情况

2018年度涉农整合资金到位项目为克孜勒乡1村环境整治试点建设项目，资金共52.6604万元，资金来源为扶贫开发领导小组第十一次会议通过的第一批涉农整合结存资金。按照合同要求，克孜勒乡1村配置吸污车1辆、压缩式垃圾车1辆、240升垃圾桶100个，电动三轮保洁车10辆已在规定的日期内送达到实施的项目村。

2、项目资金安排与使用情况

实施的六个村分别为城关乡3村电动三轮垃圾车18辆、3立方垃圾船18个、240L垃圾桶250个、双侧果皮箱50个、摆臂式垃圾车1辆；托普鲁克2村挂桶式垃圾车1辆，3立方勾臂式垃圾箱10辆、240L垃圾桶409个、电动三轮垃圾车4辆；城镇5村240L垃圾桶450个、挂桶式垃圾车1辆、电动三轮垃圾车12辆、双侧果皮箱100个；萨罕乡16村挂桶式垃圾车1辆，240L垃圾桶160个，3立方垃圾船15个；萨罕乡5村240L垃圾桶200个、3立方垃圾船10个、挂桶式垃圾车1辆、电动三轮垃圾车10个；萨罕乡12村摆臂式式垃圾车1辆、240L垃圾桶200个、3立方垃圾船15个、摆臂车1辆。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

一是制定实施方案。根据实施的项目，我单位与克孜勒乡1村党工委进行沟通对接，共同制定完善的实施方案，并将实施方案和政府采购计划报县分管领导层层审批，为下一步项目的实施打下了坚实的基础。

二是规范使用扶贫资金。严格按照政府采购及招投标规定进行逐级报批，于2018年9月1日进行挂网招标，9月10日开标，中标企业为喀什慕科商贸有限公司、新疆恒信工贸有限公司、新疆田丰汽车销售有限公司，合计中标价为52.56万元。项目主要内容为给克孜勒乡1村配置吸污车1辆、压缩式垃圾车1辆、240升垃圾桶100个，电动三轮保洁车10辆。

三是按照先供货后验收的原则，于2018年10月15日县财政局、发改委、工商局、质量技 术监督局等部门对该项目进行了验收并验收合格。按照审批、资金拨付程序和合同规定，已支付95%的项目资金49.9320万元，剩余5%质量保证金2.6280万元于到期后进行拨付。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。配合乡镇村积极探索生活垃圾收集、储存、清理、运输工作机制，建立完善清运处的制度，落实制度化处理体系，发挥环保设备设施的最大效益。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标七个，三级指标二十个，其中已完成三级指标二十个，指标完成率为100%。

效率性：当年开工率100%，当年完成率100%。

效益性：受益乡镇数1个乡镇，受益行政村数1个，受益户数407户，受益人数1742人，受益建档立卡户数152户，受益建档立卡人数665人。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

本项目主要为乡镇村购置垃圾车、垃圾桶、垃圾箱、垃圾船等环保设施，环保设施的管理由乡镇负责，配合乡镇村积极探索生活垃圾收集、储存、清理、运输工作机制，建立完善清运处的制度，落实社会化处体系，发挥环保设备设施的最大效益。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、实施过程中好的经验总结

根据自治区和地区统一部署，我县多次召开专门会议进行研究，在分析环境保护工作现状的同时，认真学习有关环境保护的法律法规，政策文件，增强大家对环保工作的认识。

一是制定实施方案。根据实施的项目，环保局联合各乡镇村制定实施方案，明确分工，拟定政府采购计划，使环保工作真正落到实处。

二是严格采购、审批及资金拨付程序。整个过程严格按照采购规定、程序办理政府采购手续，坚决杜绝“应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式规避公开招标”的情况，以及围标、串标的行为。

2、项目实施过程中存在的问题及原因分析

乡镇村垃圾清理、运输、处理制度还不完善。

3、对下一年度项目实施的改进意见或措施

（1）建议乡镇村积极探索生活垃圾收集、储存、清理、运输工作机制，建立完善清运处的制度，落实社会化处体系，发挥环保设备设施的最大效益；

（2）调动村民自身的动力和积极性，通过如建立垃圾清运储合作社等方式，使有限资金受益到更大范围。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

# 本次评价通过实地调研、发放问卷等方式，全面了解农村环境连片整治项目使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县环境整治项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

上述黑色标题不得删减，可根据项目实际情况修改红色部分。

附表填制说明（2018年12月18日）

1.项目名称填制要求必须带有“项目”字样，《新疆财政支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效目标自评表》的项目名称须保持完全一致。

2.根据《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》中的字体要求填写（宋体12号字），不得随意调整。

3.要求打印出的表格不能存在遮盖的文字，表格填制完毕后通过打印预览查看是否存在文字遮盖的情况，如存在需调整表格行高，保证文字全部显现。

4.要求填制表格中具体指标的数值全部居中，表格其他内容按格式填写，不得自行调整。

5.三级指标名称全部左对齐。

6.《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》表格格式及内容必须严格按照附件填写，不可随意删除内容，包括表格下方的经办人、单位负责人、申报时间、联系电话等。

7. 《部门预算项目支出绩效目标申报表》中的总体目标和《项目支出绩效目标自评表》中的预期目标和实际完成目标必须分项罗列，且包含所有设置的三级指标。

8.部门预算项目支出绩效目标表与项目支出绩效目标自评表中的指标内容和排列顺序必须完全一致。

9.设置指标值和实际完成值时，不可填列区间数，例如：办理案件数量23-25件。符号必须准确表述：>、<、=、≥≤。

10. 部门预算项目支出绩效目标表的申报时间统一为2017年12月10日-2017年12月30日，项目支出绩效目标自