新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

英吉沙县环境保护局(本级)的本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位1家,事业单位1 家；英吉沙县环境保护局(本级)编制数12人，实有人数16人，其中：在职12人，退休4人。主要落实国家环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调英吉沙县流域、区域污染防治工作，承担落实英吉沙县减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

根据要求，我县自2017年起需开展为期三年的第二次全国污染源普查工作。根据文件精神和地区相关要求，将我县第二次全国污染源普查工作委托于第三方机构开展。该项目的实施有助于我县完成2018年阶段性普查工作。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目

3、项目用途及范围

通过开展第二次全国污染源普查工作，全面掌握我县水、大气、土壤等各项污染源。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 预计需要资金41.7万元，计划从县环保局环保事务管理资金（返还排污费）中进行支出。

# （二）项目资金实际使用情况分析

2018年英吉沙县第二次全国污染源普查项目52.13万元，本项目预计支付资金52.13万元。

项目资金主要用于支付第三方机构日常办公、培训、质量控制、清查普查现场、技术报告编制等费用。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目项目支出符合相关财务管理制度，包括财务收支审批等制度以及相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目严格按照采购规定、程序办理政府采购手续，不存在“应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式规避公开招标”的情况，也不存在围标、串标的行为。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标八个，三级指标十九个，其中已完成三级指标十九个，指标完成率为100%。

效率性：调查对象覆盖率100%，普查系统录入核对完成率100%。

效益性：了解掌握全县各类污染源情况，为打好污染防治攻坚战，做到底数明，情况清。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

第二次全国污染源普查按照国家、自治区、地区安排持续三年，下阶段进入成果分析、质量控制等具体环节。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、实施过程中好的经验总结

严格采购、审批及资金拨付程序，整个过程严格按照采购规定、程序办理政府采购手续，坚决杜绝“应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式规避公开招标”的情况，以及围标、串标的行为。

2、项目实施过程中存在的问题及原因分析

无。

3、对下一年度项目实施的改进意见或措施

# 按照自治区、地区关于第二次全国污染源普查工作进程的统一安排，2018年我县第二次全国污染源普查工作需完成准备进入全面普查阶段。鉴于此次污染源普查涉及范围广，责任单位多，时间节点要求严，工作任务重，县环保局将进行全程监督，切实保障我县第二次全国污染源普查工作顺利完成。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过实地调研方式，全面了解第二次全国污染源普查工作资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

上述黑色标题不得删减，可根据项目实际情况修改红色部分。

附表填制说明（2018年12月18日）

1.项目名称填制要求必须带有“项目”字样，《新疆财政支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效目标自评表》的项目名称须保持完全一致。

2.根据《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》中的字体要求填写（宋体12号字），不得随意调整。

3.要求打印出的表格不能存在遮盖的文字，表格填制完毕后通过打印预览查看是否存在文字遮盖的情况，如存在需调整表格行高，保证文字全部显现。

4.要求填制表格中具体指标的数值全部居中，表格其他内容按格式填写，不得自行调整。

5.三级指标名称全部左对齐。

6.《部门预算项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标自评表》表格格式及内容必须严格按照附件填写，不可随意删除内容，包括表格下方的经办人、单位负责人、申报时间、联系电话等。

7. 《部门预算项目支出绩效目标申报表》中的总体目标和《项目支出绩效目标自评表》中的预期目标和实际完成目标必须分项罗列，且包含所有设置的三级指标。

8.部门预算项目支出绩效目标表与项目支出绩效目标自评表中的指标内容和排列顺序必须完全一致。

9.设置指标值和实际完成值时，不可填列区间数，例如：办理案件数量23-25件。符号必须准确表述：>、<、=、≥≤。

10. 部门预算项目支出绩效目标表的申报时间统一为2017年12月10日-2017年12月30日，项目支出绩效目标自