新疆财政支出绩效自评报告编制要求

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

纺织服装专项项目总投资987.78万元，主要用于纺织服装企业运费、电费、岗前培训，贷款贴息，享受该项目企业共9家，出疆棉运费补贴245.78万元，电费补贴4.94万元，岗前培训补贴737.06万元。项目实施大大地降低了企业的平均成本。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

项目实施后预期可降低成本，缓解企业资金压力。

2、项目基本性质

本项目性质为连续项目

3、项目用途及范围

项目的主要用途为用于纺织服装企业运费、电费、岗前培训等。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

纺织服装补贴项目预算安排总额为987.78万元，其中财政资金987.78万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金987.78万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金987.78万元，预算执行率100%（预算执行率=[实际支出资金/预算批复金额]*100%。项目资金主要用于支付出疆棉运费补贴245.78万元，电费补贴4.94万元，岗前培训补贴737.06万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合英吉沙县商经委相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在检查验收程序。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，英吉沙县商经委建立了《专项资金使用指南》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标三个，二级指标九个，三级指标八个，其中已完成三级指标八个，指标完成率为100%。

经济性：项目实施后，为企业节约成本，平均成本降低达到4%。

效率性：项目每季度实施一次，企业拨付完成率98%。

效益性：项目实施后增加稳固就业3080人，提高了当地百姓的收入，维护了社会的和谐。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

属于长期项目，企业将继续扩大生产，提高资金使用效率。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：利用各地政府搭建的服装展销会平台，服装企业协会、各大新闻媒体、广播、电商平台等，建立属于企业自身的品牌服饰，扩大公司知名度和影响力，把企业做大做强。

# 2、存在的问题：工厂企业入住率不高，员工组织纪律性不强，农忙时节影响企业正常生产。

3、建议：企业接到的任务重、时间紧的大订单，政府协调，企业相互配合，确保完成。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解纺织服装项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区纺织服装项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》