## 绩效目标自评表
附件12：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县2020年林果业种植项目 |  | 项目负责人及电话 | 阿布拉·阿西木( 13779894049)
主管部门 |  |  | 英吉沙县自然资源局 |  | 实施单位 | 英吉沙县英也尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 761.35 | 598.81 |  | 10 | 78.65% | 7.8651
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 761.35 | 598.81
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为顺利完成脱贫攻坚任务，本项目计划在我乡2村新建1座1000亩苹果种植基地，投入资金761.35万元，受益贫困户126户，受益建档立卡贫困人口数555人。项目建成后，一是可以使农户流转土地提高收入，同时解放劳动力；二是可以使部分农户获得务工收益，带动增加贫困人口全年总收入8万元；三是村集体土地流转收取的费用，可通过设置公益性岗位等形式让贫困户受益，同时也可壮大村集体经济，夯实基层经济基础。 |  |  |  | 已完成建设1000亩苹果种植基地1座，水肥一体化滴灌工程1项，格架系统工程1项，均已验收合格。采购定植苹果树苗139000株，共计花费598.81万元，通过项目实施，带动增加贫困人口全年总收入7.72万元，受益建档立卡贫困人口126户555人，受益贫困人口满意度高达95%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 1000亩苹果种植基地（座） | 3 | 1座 | 1座 | 3
|  |  | 水肥一体化滴灌工程（项） | 3 | 1项 | 1项 | 3
|  |  | 格架系统工程（项） | 3 | 1项 | 1项 | 3
|  |  | 采购定植苹果树苗（株） | 6 | 139000株 | 139000株 | 6
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 苗木成活率（%） | 5 | >=90% | 46% | 2.5556 | 苹果苗木成活率不高，加强管理，及时补植补造
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 5
|  | 成本指标 | 苗木款（≤**万元） | 5 | <=380.86万元 | 228.52万元 | 3.0001 | 剩余费用为项目质保金，待质保时间期满后进行支付
|  |  | 水利工程款（≤**万元） | 5 | <=345.27万元 | 335.38万元 | 4.8568 | 剩余费用为项目质保金，待质保时间期满后进行支付
|  |  | 项目设计、监理款（≤**万元） | 5 | <=35.22万元 | 34.91万元 | 4.956 | 剩余费用为项目质保金，待质保时间期满后进行支付
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 8 | >=8万元 | 7.72万元 | 7.72 | 项目实施第一年，暂无收益，目前已发放劳务报酬7.72万元，其余待项目运营后才可产生收入
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 8 | >= 555人 | 555人 | 8
|  |  | 受益建档立卡贫困人口户数（≥**户） | 7 | >=126户 | 126户 | 7
|  | 可持续影响指标 | 推动果树种植业发展 | 7 | 持续推动 | 100% | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 99.29% | 10
总 分 |  |  |  | 100 |  |  | 92.9535