## 1-10月监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县城镇自治区现代畜牧业发展资金（访惠聚）项目 |  |  | 项目负责人 | 陈永杰 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565658828
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委/英吉沙县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县城镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元
|  |  | 其中：财政拨款2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与托养贫困人数 | 9人 | 0 | 9人 | [6 empty] | 确定能 |  |  | 10月底小区完工，正在购羊。
|  |  | 建设养殖小区，修建标准化圈舍不少于500㎡ | ≧500㎡ | 100% | 100%
|  |  | 配置必要饲草料加工设备 | 满足需求 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 使贫困户掌握牲畜基本养殖技术 | ≥9人 | 95% | 9人 | [6 empty] | 确定能 |  |  | 小区投产后，现场培训指导受益贫困人口及周边群众。
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目完成时间 | 11月底前 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 按预定成本完成率 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 龙甫乡3村惠民生养殖小区建设项目投入50万元； 萨罕乡15村惠民生养殖小区建设项目投入50万元。 | 2.95万元 | 2.95万元 | 2.95万元 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 每期60天的育肥，1000只羊按标准出栏可产生纯利润12万元。 | ≥2万元 | 40% | 80% | [7 empty] | 有可能 |  | 年底前达不到1个育肥周期。
|  |  | 对项目村范围内羊提供托养场所，解放劳动力，可增加每个劳动力收入 | ≥5000元 | 0 | ≥5000元 | [7 empty] | 有可能
|  | 社会效益 指标 | 将扶贫到人的羊集中规模托养，解放劳动力，增加收入，改善人居环境 | 有效改善 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 解决了因饲养牲畜使用的劳动力，进行集中饲养，节省劳动力 | 节省劳动力 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 有效改善生态环境，缓解草场退化情况。 | 有效改善 | 50% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 人居环境得到改善，解决了牛羊饲养造成的粪污污染和噪声污染 | 环境有效改善，人畜分离 | 100 | 100% | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 托养入股贫困户满意度 | 95% | 95% | 100% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 10-12月监控表
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县色提力4村养殖小区建设项目 |  |  | 项目负责人 | 陈永杰 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13565658828
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委/英吉沙县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县城镇人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 10-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元
|  |  | 其中：财政拨款2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元 |  |  |  | 2.95万元
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 10-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与托养贫困人数 | 9人 | 0 | 9人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 建设养殖小区，修建标准化圈舍不少于500㎡ | ≧500㎡ | 100% | 100%
|  |  | 配置必要饲草料加工设备 | 满足需求 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 使贫困户掌握牲畜基本养殖技术 | ≥9人 | 95% | 9人 | [6 empty] | 确定能 |  |  | 小区投产后，现场培训指导受益贫困人口及周边群众。
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目完成时间 | 11月底前 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 按预定成本完成率 | 100% | 80% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 龙甫乡3村惠民生养殖小区建设项目投入50万元； 萨罕乡15村惠民生养殖小区建设项目投入50万元。 | 2.95万元 | 2.95万元 | 2.95万元 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 每期60天的育肥，1000只羊按标准出栏可产生纯利润12万元。 | ≥2万元 | 40% | 80% | [7 empty] | 有可能 |  | 其中一个小区达到1个育肥周期。
|  |  | 对项目村范围内羊提供托养场所，解放劳动力，可增加每个劳动力收入 | ≥5000元 | 0 | ≥5000元 | [7 empty] | 有可能
|  | 社会效益 指标 | 将扶贫到人的羊集中规模托养，解放劳动力，增加收入，改善人居环境 | 有效改善 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 解决了因饲养牲畜使用的劳动力，进行集中饲养，节省劳动力 | 节省劳动力 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 有效改善生态环境，缓解草场退化情况。 | 有效改善 | 50% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 人居环境得到改善，解决了牛羊饲养造成的粪污污染和噪声污染 | 环境有效改善，人畜分离 | 100 | 100% | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 托养入股贫困户满意度 | 95% | 95% | 100% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县畜牧局2018年访惠聚棚圈建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈永杰13565658828
主管部门 |  |  | 英吉沙县发改委/英吉沙县扶贫办 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县城镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.95万元 |  | 2.95万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2.95万元 |  | 2.95万元 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：通过建设畜牧养殖小区，对贫困户牲畜进行托养，带动贫困户脱贫致富； |  |  |  |  | 对第一批采购的1000只育肥羊进行育肥，预计在2019年2月份可出栏，产生经济效益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 参与托养贫困人口数 |  | 10 | 9人 | 9人 | 10
|  |  | 建设养殖小区，修建标准化圈舍不少于500㎡ |  | 5 | ≧500㎡ | 1000㎡ | 5
|  |  | 配置必要饲草料加工设备 |  | 5 | 满足需求 | 按需采购 | 5
|  | 质量指标 | 使贫困户掌握牲畜基本养殖技术 |  | 5 | 9人 | 9人 | 5 | 11月中旬全部羊进场后举办现场培训班。
|  |  | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 5 | 100% | 95% | 4
|  |  | 项目完成时间 |  | 5 | 100% | 11月底前 | 4 | 正在采购羔羊
|  | 成本指标 | 按预定成本完成率 |  | 5 | 100% | 95% | 4 | 正在采购羔羊
|  |  | 龙甫乡3村惠民生养殖小区建设项目投入50万元； 萨罕乡15村惠民生养殖小区建设项目投入50万元。 |  | 5 | 2.95万元 | 2.95万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 每期60天的育肥，1000只羊按标准出栏可产生纯利润12万元。 |  | 10 | ≥12万元 | 0 | 5 | 个别年底前不能实现第一批育肥羊出栏。
|  |  | 对项目村范围内羊提供托养场所，解放劳动力，可增加每个劳动力收入。 |  | 5 | ≥5000元 | 0 | 0 | 还未开展托养牲畜。
|  | 社会效益 指标 | 将扶贫到人的羊集中规模托养，解放劳动力，增加收入，改善人居环境 |  | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 5
生态效益 指标
|  |  | 人居环境得到改善，解决了牛羊饲养造成的粪污污染和噪声污染 |  | 5 | 环境有效改善，人畜分离 | 环境有效改善，人畜分离 | 5
|  |  | 有效改善生态环境，缓解草场退化情况。 |  | 5 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 托养入股贫困户满意度 |  | 10 | 95% | 95% | 6 | 还未开展托养牲畜。
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 83
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。