## 第一季度
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 人社局2018年就业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 阿布都艾力·艾克木 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15001463808
主管部门 |  |  | 英吉沙县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1920.1万元 | [7 empty] | 1920.1
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 中央就业补助资金1920.1万元
其他资金
年度总体目标 | 目标1：城镇新增就业3936人,城镇失业登记率控制在3.8%以内， 目标2：职业技能培训7000人。 目标3：开发741个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题； 目标4:建立4个村级惠民生项目，惠及贫困户2000人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 | 1034人 | 350 | 1034人 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人数 | 7000人 | 900 | 7000人 | [6 empty] | √
|  |  | 建档立卡贫困户享受职业技能培训人数 | 2000人 | 500 | 2000人 | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生项目惠及村数 | 4个 | 0 | 4个 | [6 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴人数 | 741人 | 741 | 741人 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训合格率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年12月31日前支付率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训补贴平均补贴标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 1000元/人 | [6 empty] | √
|  |  | 社会保险补贴标准 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | [6 empty] | √
|  | …… | [10 empty] | √
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤3.8% | ≤3.8% | ≤3.8% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人员就业率 | ≥70% | 32% | ≥70% | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生惠及建档立卡人数 | 2000人 | 0 | 2000人 | [6 empty] | √
|  |  | 政策知晓率 | ≥85% | 30% | ≥85% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 75% | ≥90% | [6 empty] | √
|  | …… | [10 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第二季度
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 人社局2018年就业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 阿布都艾力·艾克木 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15001463808
主管部门 |  |  | 英吉沙县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 3-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1920.1万元 | [7 empty] | 1920.1
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 中央就业补助资金1920.1万元
其他资金
年度总体目标 | 目标1：城镇新增就业3936人,城镇失业登记率控制在3.8%以内， 目标2：职业技能培训7000人。 目标3：开发741个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题； 目标4:建立4个村级惠民生项目，惠及贫困户2000人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 3-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 | 1034人 | 600 | 1034人 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人数 | 7000人 | 2500 | 7000人 | [6 empty] | √
|  |  | 建档立卡贫困户享受职业技能培训人数 | 2000人 | 900 | 2000人 | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生项目惠及村数 | 4个 | 0 | 4个 | [6 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴人数 | 741人 | 741人 | 741人 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训合格率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年12月31日前支付率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训补贴平均补贴标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 1000元/人 | [6 empty] | √
|  |  | 社会保险补贴标准 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | [6 empty] | √
|  | …… | [10 empty] | √
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤3.8% | ≤3.8% | ≤3.8% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人员就业率 | ≥70% | 50% | ≥70% | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生惠及建档立卡人数 | 2000人 | 0 | 2000人 | [6 empty] | √
|  |  | 政策知晓率 | ≥85% | 50% | ≥85% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 80% | ≥90% | [6 empty] | √
|  | …… | [10 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第三季度
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 人社局2018年就业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 阿布都艾力·艾克木 | [5 empty] | 联系电话 |  | 15001463808
主管部门 |  |  | 英吉沙县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 6-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 1920.1万元 |  |  |  | 600万 |  |  |  | 1920.1
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 中央就业补助资金1920.1万元
其他资金
年度总体目标 | 目标1：城镇新增就业3936人,城镇失业登记率控制在3.8%以内， 目标2：职业技能培训7000人。 目标3：开发741个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题； 目标4:建立4个村级惠民生项目，惠及贫困户2000人目标1：城镇新增就业3936人,城镇失业登记率控制在3.8%以内，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 6-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 | 1034人 | 1200 | 1800 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人数 | 7000人 | 4000 | 7000人 | [6 empty] | √
|  |  | 建档立卡贫困户享受职业技能培训人数 | 2000人 | 1500 | 2000人 | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生项目惠及村数 | 4个 | 0 | 4个 | [7 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴人数 | 741人 | 741 | 741人 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训合格率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年12月31日前支付率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训补贴平均补贴标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 1000元/人 | [6 empty] | √
|  |  | 社会保险补贴标准 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤3.8% | ≤3.8% | ≤3.8% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人员就业率 | ≥70% | 65% | ≥70% | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生惠及建档立卡人数 | 2000人 | 0 | 2000人 | [6 empty] | √
|  |  | 政策知晓率 | ≥85% | 70% | ≥85% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 85% | ≥90% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四季度
附1-2
绩效目标执行监控表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 人社局2018年就业补助项目 |  |  | 项目负责人 | 唐杰 | [5 empty] | 联系电话 |  | 18399588387
主管部门 |  |  | 英吉沙县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 色提力乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 9-12月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 67.7万元 |  |  |  | 67.7万元 |  |  |  | 67.7万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 67.7万元 |  |  |  | 67.7万元 |  |  |  | 67.7万元
其他资金
年度总体目标 | 目标2：职业技能培训7000人。 目标3：开发41个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题； 目标4:建立4个村级惠民生项目，惠及贫困户2000人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 9-12月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 | 134人 | 210 | 210 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人数 | 700人 | 667 | 700 | [5 empty] | 职业培训启动较晚，外出务工人员较多。 |  |  | √
|  |  | 建档立卡贫困户享受职业技能培训人数 | 700人 | 700 | 700人 | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生项目惠及村数 | 4个 | 3个 | 3个 |  |  |  |  | √ | 项目调整到乡镇，乡镇在做项目计划时超出预算。 |  |  | √
|  |  | 公益性岗位补贴人数 | 741人 | 741人 | 741人 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训合格率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年12月31日前支付率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训补贴平均补贴标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 1000元/人 | [6 empty] | √
|  |  | 社会保险补贴标准 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 年末城镇登记失业率 | ≤3.8% | 3.8% | ≤3.8% | [6 empty] | √
|  |  | 职业技能培训人员就业率 | ≥70% | 70% | ≥70% | [6 empty] | √
|  |  | 村级惠民生惠及建档立卡人数 | 2000人 | 1500人 | 1500人 |  |  |  |  | √ | 项目调整到乡镇，乡镇在做项目计划时超出预算。 |  |  | √
|  |  | 政策知晓率 | ≥85% | 85% | ≥85% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 90% | ≥90% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效目标自评表
附1-3
绩效目标自评表
（20XX年度）
项目名称 |  |  | 人社局2018年就业补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 唐杰
主管部门 |  |  | 英吉沙县人力资源和社会保障局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 67.7 |  | 67.7 |  | 10 | 94% | 9.4
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 67.7 |  | 67.7 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：失业登记率控制在3.8%以内， 目标2：职业技能培训700人。 目标3：开发41个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题； 目标4:建立4个村级惠民生项目， |  |  |  |  | 城镇新增就业3936人,城镇失业登记率控制在3.8%以内， 职业技能培训6657人。 开发741个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题； 建立3个村级惠民生项目，惠及贫困户1500人
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 社会保险补贴人数 |  | 4 | 134人 | 109 | 4
|  |  | 职业技能培训人数 |  | 4 | 250人 | 251 | 2 | 职业培训启动较晚，外出务工人员较多。
|  |  | 建档立卡贫困户享受职业技能培训人数 |  | 4 | 187人 | 214 | 4
|  |  | 村级惠民生项目惠及村数 |  | 4 | 4个 | 3个 | 2 | 项目调整到乡镇，乡镇在做项目计划时超出预算。
|  |  | 公益性岗位补贴人数 |  | 4 | 21人 | 21人 | 4
|  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 职业技能培训合格率 |  | 4 | ≥80% | ≥80% | 4
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | 4 | ≥95% | ≥95% | 4
|  | 时效指标 | 补贴资金在2018年12月31日前支付率 |  | 5 | ≥80% | ≥80% | 4
|  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 |  | 4 | 1161元/人/月 | 1161元/人/月 | 4
|  |  | 职业技能培训补贴平均补贴标准 |  | 4 | 1000元/人 | 1000元/人 | 4
|  |  | 社会保险补贴标准 |  | 4 | 1122元/人/月 | 1122元/人/月 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 年末城镇登记失业率 |  | 8 | ≤3.8% | 3.8% | 8
|  |  | 职业技能培训人员就业率 |  | 8 | ≥70% | 70% | 8
|  |  | 村级惠民生惠及建档立卡人数 |  | 7 | 2000人 | 1500人 | 4 | 项目调整到乡镇，乡镇在做项目计划时超出预算。
|  |  | 政策知晓率 |  | 7 | ≥85% | 85% | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | 10 | ≥90% | 90% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 88.4
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。