色提力2018年就业补助项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据中共喀什地委办公室、喀什地区行署办公室《关于印发〈英吉沙县人民政府机构改革方案〉的通知》（喀党办发[2011]52号），设置英吉沙县人力资源和社会保障局，为英吉沙县人民政府工作部门。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1．项目预期目标及阶段性目标

目标1：新增就业136人,失业登记率控制在3.8%以内；

目标2：职业技能培训70人；

2．项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3．项目用途及范围

贫困户就业补助。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1．项目资金到位情况：2018年下达自治区就业专项资金67.7万元，2018年可用就业专项资金共计67.7万元。

2．项目资金管理情况：全部资金均由县财政专户管理，使用时由县人社局业务股，对各自业务范围内的补贴项目分别把关，拨付程序采取“三级”审核方式：经业务经办人员初审后由局领导复核签字，送交财政审批方可予以拨付。

# （二）项目资金实际使用情况分析

项目资金使用情况：全年拨付就业资金67.7万元，其中社保补贴67.7万元、

项目资金管理情况分析

项目资金管理情况：全部资金均由县财政专户管理，使用时由县人社局业务股，对各自业务范围内的补贴项目分别把关，拨付程序采取“三级”审核方式：经业务经办人员初审后由局领导复核签字，送交财政审批方可予以拨付。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

村级惠民生项目已调整到村到户实施。

- 项目管理情况分析

# 不定期对职业培训机构进行实地检查。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标17个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为87.7%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

职业培训未完成原因分析：由于职业培训启动较晚，大多数人员已外出务工。

# 村级惠民生项目未完成分析：项目调整到村到户，在做项目计划时超出预算，导致项目没有如期实施。

# （三）项目绩效自评及评价结果

本项目预算资金67.7万元，执行率94%，得分9.4分；产出指标全部完成，得分45分；效益指标完成较好，得分26分；满意度指标达到90%以上，得分8分；本次自评总分88.4分，总体评价为“良好”。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 后续计划继续加大就业资金宣传力度，加强与企业沟通，加强企业聘用人员技能培训，加强农村转移就业技能培训，让我县更多的农村贫困人员走出家门，到本地、外地就业，早日脱贫。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1．主要经验及做法

（1）领导重视是管理、使用好扶持公共就业、创新创业带动就业专项资金的根本前提。

（2）落实工作目标和责任，切实将扶持公共就业、创新创业带动就业专项资金用到刀刃上。

2．存在的问题

（1）就业形式依然非常严峻。技能、就业观念等因素的影响，就业能力较弱，扶持再就业的任务很重。此外大中专院校毕业生和失业一年以上人员的就业问题也日益艰巨。

（2）地方财政配套资金有限，造成扶持公共就业、创新创业带动就业专项资金投入力度不够大，制约了我乡就业、创业工作发展。

（3）对农村剩余劳动力特别是农村建档立卡的贫困劳动力技能培训应加大培训力度，从技术予以扶持，真正达到就业扶贫的目的。

3．建议

无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

2018年度全县安排的就业补助专项资金始终围绕改革、发展的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企事业单位更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会和谐创造良好的条件。

项目评价自评等级为：优秀。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县色提力乡

2018年12月21日