英吉沙县贫困村整治（林果种植）项目

绩效自评报告

- 项目概况

- 项目简介

为认真贯彻落实《习近平总书记重要讲话精神加快推进深度贫困地区脱贫攻坚的意见》精神，到户到人精准施策，加快推进我乡10个贫困村脱贫攻坚工作，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗，根据贫困户房前屋后实际情况实施果树种植，主要种植杏子、西梅、桃树等，项目总投资0.4899万元。项目绩效目标

- 项目绩效总目标

贫困村整治项目建成后，能够将贫困村林果结构的到有效提升，既为本县林果产业可持续发展奠定坚实基础，又有着巨大的间接经济效益。可增强地方经济，促进社会和谐；随着大量的优良品种的引入和使用，将提高果农的整体科技水平。使果农的市场参与意识、产品优质优价意识和产品竞争意识等得到提高。

- 项目资金使用管理情况

- 项目资金预算安排情况

项目资金总到位0.4899万元，每亩补助765.53元。

- 项目实际支出情况

项目资金总到位0.4899万元，资金已支出0.4899万元。

- 项目财务管理状况、管理制度及执行情况

我单位项目资金使用、管理严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》，根据各乡镇、村验收合格面积由财政直接拨付至乡镇发放给种植户。使用管理中不存在弄虚作假，挤占、挪用，截留资金等违法行为。

- 项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

包括：项目投标情况、调整情况、完成验收等方面。

该项目属于农户个人补助项目,没有达到招投标限额,由实施单位负责自行组织实施。项目实施由英吉沙县林业局、涉及乡镇共同监管。

本项目不存在调整情况。

春季农户自行种植规定树种，各村组织验收合格后向县级主管部门申请复验，经复验合格后，由村将补助资金发放给种植户。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，制定了项目实施方案，切实保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 项目绩效目标实现的自我评价

- 绩效指标分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。

（2）质量指标完成情况。种植完成，合格率达到既定目标。

（3）时效指标完成情况。项目实施严格按照实施方案时间进度及验收情况及时补贴。

2.效益指标

（1）经济效益指标。通过林果种植，能够将贫困村林果结构的到有效提升，既为本县林果产业可持续发展奠定坚实基础，又有着巨大的间接经济效益。

（2）社会效益指标。项目实施后，可增强地方经济，促进社会和谐；随着大量的优良品种的引入和使用，将提高果农的整体科技水平。使果农的市场参与意识、产品优质优价意识和产品竞争意识等得到提高。

（3）可持续影响指标。在一定程度上改善项目区内的气候，减少荒漠生态系统对绿洲生态系统的干扰；增加森林覆盖率，达到净化大气的目的,其生态效益较为显著。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。通过今年林果种植项目实施，增加了种植户林果面积，对今后盛果期所产生的经济效益信心满满。

- 项目取得的成效。

优化林果种植结构，庭院经济得到提升。

- 项目实施的经验、存在的问题和意见建议

- 项目实施过程中好的经验做法；

通过项目开展前期对果农现场指导、培训，提高了果农科学管理、种植水平，提升了种植成活率。

- 项目实施过程中存在的问题及原因分析；

由于项目资金较少，有种植意愿种植户较多，无法将所有种植户兼顾。

- 对下一年度项目实施的改进意见或建议。

积极争取项目资金，让广大有意愿种植林果的种植户受益；成立科技研发中心，加强对外交流；加强对果农的技术培训。

英吉沙县色提力乡

2018年12月28日