## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县芒辛镇自来水延伸项目工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈学昌13201182333
主管部门 |  |  | 英吉沙县水利局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县农村饮水安全工程管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.82 |  | 13.82 |  | 6.5 | 100% | 6.5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13.82 |  | 13.82 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建、改建配水管网工程，入户20户。工程实施后，可解决1个贫困村、贫困人口的饮水安全问题。 |  |  |  |  | 新建、改建配水管网工程，入户20户。工程实施后，可解决1个贫困村、贫困人口的饮水安全问题。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：铺设管道（公里） |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 5
|  |  | 指标2：管网改造（公里） |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 5
|  |  | 指标3：入户 |  | 10 | 20 | 20 | 10
|  | 质量指标 | 指标1:工程验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：施工工期（月） |  | 10 | 5 | 6 | 8 | 自来水入户点多面广，加强组织人员力量，专人盯办
|  | 成本指标 | 指标1：工程建设造价低于当地平均标准的比例 |  | 10 | 5% | 3% | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：节约劳动力人数 |  | 5 | 265 | 265 | 5
|  | 社会效益 指标 | 受益农村人口数量（万人） |  | 3 | 0.8 | 0.8 | 3
|  |  | 项目覆盖村个数（个） |  | 2 | 1 | 1 | 2
|  |  | 项目覆盖乡镇贫困户（户） |  | 3 | 20 | 20 | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程项目设计持续使用年限（年） |  | 3 | 15 | 15 | 3
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 10 | 100% | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。