## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 英吉沙县芒辛镇贫困村整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈学昌13201182333
主管部门 |  |  | 英吉沙县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 英吉沙县住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 43.7 |  | 43.7 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 43.7 |  | 43.7 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：改变群众生活方式，改善农村环境质量，提高实施区域范围内群众的生活质量。 目标2：新建水冲式厕所、化粪池、安装排水管网，安装一体化污水处理设备，将收集的生活污水进行处理。 |  |  |  |  | 管道安装完成20%工程量，厕所、化粪池正在施工，一体化污水处理设备已生产完毕。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：新建厕所1座，建设化粪池1座，安装排水及中水管道500米，安装日处理50立方米一体化污水处设备一套。 |  | 20 | ≥20 | ≥20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：厕所、化粪池、管网、设备安装验收合格率 |  | 20 | 100% | 100% | 19
|  | 时效指标 | 当年及时完成率 |  | 5 | 50% | 50% | 4
|  | 成本指标 | 有效降低成本 |  | 5 | 有效降低 | 有效降低 | 3
|  | 社会效益 指标 | 集中处理污水促进了农民身心健康，增强了人民群众卫生意识，受益人口数量 |  | 10 | ≥300人 | ≥300人 | 10
|  | 生态效益 指标 | 消除污染，保护生态环境 |  | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 8
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 |  | 10 | ≥10年 | ≥10年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | 10 | 95% | 95% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。