英吉沙县农民专业合作社建设项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县委农办作为项目主管部门，对农民专业合作社建设补助项目资金做到专款专用，此项资金用于支持和引导见能人领办农民专业合作社或完善现有农民专业合作社进行规范化运行，促进农业产业标准化、规模化、效益化，保障群众生产效益。农办严格按照资金管理办法要求的资金支出范围并结合实际开展指导服务，完成了77个林果合作社建设任务，制定下发了农民专业合作社运营管理手册，推进了农民专业合作社规范化运行。

二、项目落实情况

2018年第二批农民专业合作社建设补助项目资金15万元，根据合作社奖补管理办法中的奖补条件，按照“择优补助”的原则，把经过村申报、乡审核并上报的运转正常、带动性好的林果合作社作为建设资金补助对象，并按照会议研究确定的补助标准，确定每个合作社补助额度。享受建设补助资金的合作社不得重复享受设备、设施和资金等政策性补助。建设补助资金使用方向为：优先用于支付合作社就业贫困户工资，优先用于支付收购的贫困户果品资金，也可用于合作社购买林果加工、包装等设备、冷藏库和烘干房运行费用和合作社制度建设、办公设备设施配备等自身建设方面，以及确保合作社正常运转的其他必需的方面。通过落实合作社建设补助资金，解决合作社运行中的部分资金短缺难题，保障合作社正常运行，带动贫困户收益。县委农办严格按照合作社建设补助资金拨付和使用办法所规定的项目条件和范围要求，确定资金的使用范围，并严格做到专款专用。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照县财政局关于做好扶贫项目绩效评价的要求，县财政局召集我单位安排部署了绩效评估工作。

（二）组织过程

我单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评，并组撰写自评报告上报县财政局。

（三）分析评价

我单位将专项资金的使用情况进行了梳理，并对资金的支出重新查看账目，并找到相关业务人员进行档案资料的整理，核实建设项目资金的使用情况、资金使用是否合理、活动资料是否完整等，并撰写绩效自评报告。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析。

项目资金共计15万元，属于县财政涉农整合扶贫资金，现在乡镇账户。

2.项目资金执行情况分析。

按照拨款程序，正在督促乡镇办理相关手续，于11月底日将补助资金全部拨付至合作社。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金由县财政局实行国库集中支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析

已完成3个林果农民专业合作社新建和完善,3个合作社社员24人，其中贫困户社员16人。吸纳就业贫困人员16人。合作社实行标准化、规模化种植，统一制定技术标准，统一购买种子、肥料、农药等农资，整合分散农户的劳动力、资金、土地等生产要素，农户得到合作社免费提供的技术指导、低价购进的生产资料，形成了群体优势，提高农民进入市场的组织化程度，解决一家一户小规模经营采购与出售商品规模小、经营效益低的问题，降低农民生产及交易成本，增加了农民收入。今年英吉沙县杏质量明显提升，特别是效益得到了有效突破，普通鲜杏市场价格较往年翻了近４倍，每公斤3-５元左右，手摘鲜杏最高卖到了８－1０元以上。

2、效益指标完成情况分析：通过政策引导、资金扶持、典型示范等途径，加快贫困村农民专业合作社发展，努力实现农民组织化、生产标准化、经营规模化，全面提升农民专业合作社的组织功能和示范带动作用，为脱贫攻坚奠定坚实的基础。

# 3、满意度指标完成情况分析：满意度达到90%以上

# (三）项目绩效自评及评价结果

第二批农民专业合作社建设补助项目（3个林果合作社）专项资金15万元，项目评价是：项目安排科学合理、项目管理较规范、项目监管到位、项目完成较好，已完成的项目使用安排质量较高，群众反响较好。本项目预算资金15万元，执行率100%，得分10分；产出指标全部完成，得分50分；效益指标完成较好，得分24分；满意度指标达到90%以上，得分10分；本次自评总分94分，总体评价为“优”。

五、存在问题及建议

（一）存在的问题

1、部分乡镇重视不够，只安排，没有人抓落实，合作社开展工作不平衡。针对这一问题，农办加强调度和培训，三夏期间农业生产调度会每天对合作社建设情况进行汇报、部署，确保合作社建设快速推进。

2、2018年林果合作社建设数量虽多，新建3个，但管理运行不太规范，带动能力强的数量少，达到标准享受补助资金的合作社只有3个。针对这一问题，编制了农民专业合作社运营台账，指导合作社规范管理、运行，做到账目有据可循、公开透明。同时，根据年初的合作社建设奖补办法，明确标准，按照合作社运行情况制定了林果奖补方案（3-5万元），督促、激励合作社发挥作用。

（二）意见建议

加强管理，指导合作社建立台账、定期公示、分红，完善运行机制，规范运行，确保项目资金效益分配合理、助农增收。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解县委组织部村级便民超市项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为英吉沙县基建类项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

英吉沙县乔勒潘乡人民政府

2019年1月2日